天 津 科 技 大 学 文 件

津科大发〔2017〕278号

关于印发《天津科技大学建设工程项目全过程跟踪审计实施办法（修订）》的通知

各单位、机关各部门：

《天津科技大学建设工程项目全过程跟踪审计实施办法（修订）》已经2017年12月13日第二十八次校长办公会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：天津科技大学建设工程项目全过程跟踪审计实施办法（修订）

2017年12月25日

附件：

天津科技大学建设工程项目全过程跟踪审计实施办法

（修订）

第一章  总  则

第一条  为规范学校基建工程审计工作，加强基建工程管理，提高建设资金使用效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》(教财[2007]29号)和《天津市教育系统建设项目审计实施办法》（津教委[2016]39号）及其他有关规定，结合学校建设工程项目管理与工程审计的实际，制定本办法。

第二条  本办法所称建设工程项目是指教国家拨款、自筹资金、社会捐助等各种资金来源投资的新建、改建、扩建等并纳入基本建设计划的建设工程项目。

第三条  本办法所指建设工程项目全过程跟踪审计，是指学校审计处和审计处委托的具有相应资质的社会审计机构依据有关法律法规和制度规范，对建设工程项目投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段业务的真实性、合法性和效益性所进行的与建设进度同步的全过程审计监督，以及对建设工程项目内部控制的适当性、有效性进行确认和评价。

第四条  建设工程项目全过程跟踪审计由学校审计处归口管理并组织实施。委托审计的项目，由审计处依据《中华人民共和国招标投标法》和《天津市政府集中采购目录和采购限额标准》等法律法规，按照招投标程序公开选择社会审计机构，与其签订合作协议，并对社会审计机构的工作实施管理和监督。

第二章  组织机构及职责

第五条  审计处职责

（一）根据学校要求，结合建设工程项目的具体情况，选择合适的业务组织方式，按照规定的审计程序对学校建设工程项目行使审计监督权，有权利要求被审计对象提供审计所需的各类完整资料。对建设工程项目资金使用的真实性、合法性进行审查和评价,也可对建设工程项目相关的立项、勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理、供货等活动进行调查。

（二）负责对建设工程项目实施审计监督，对其主要阶段或重要环节的业务管理活动、工程造价进行检查和评价。

（三）依据国家或行业内颁布的有关工程审计业务的规范、标准和意见，以及建筑市场价格水平波动情况，定期发布相关文件指导学校范围内工程审计业务的开展。

第六条  工程管理部门的职责

（一）积极支持和配合审计处和社会审计机构开展全过程审计工作并主动接受监督。

（二）对各阶段需送审资料进行初步审核后，按审计处的要求向审计处提供送审相关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

（三）及时通报工程建设过程中的有关情况，提前通知审计处参加与受托项目相关的图纸会审、工程例会、隐蔽工程、关键部位及竣工验收等活动，以便审计处获取工程相关信息。

（四）对跟踪审计中发生的问题以及对社会审计机构的工作质量，可向审计处反馈意见或提出建议，协同审计处及时召开协调会解决过程审计中遇到的困难和问题，确保工程进度和质量。

（五）负责督促和协调工程建设监理单位和承包方等落实审计咨询意见。

（六）在各阶段合同订立时，应明示学校全过程跟踪审计的有关规定，并将其列入合同条款中。

第七条  社会审计机构的职责

（一）遵照国家和天津市的有关法律法规以及学校有关的规章制度，按照委托协议认真履行工作职责，并对咨询意见承担法律和经济责任；接受学校审计处的管理和监督。

（二）制订跟踪审计实施方案，该方案应包括人员安排、工作计划、技术手段和方法、工作制度等内容。

（三）对工程投资估算、设计概算、工程量清单、招标控制价或标底、投标报价、设计变更、工程签证、工程进度款的支付、设备材料价格、索赔费用、竣工结算等进行审计，提出审计意见或提供咨询意见；工程竣工结算造价与施工合同约定造价有较大价差时，进行价差分析并提供分析报告。

（四）跟踪审计采取驻场全过程审计方式。跟踪审计过程中，社会审计机构应及时了解工程建设情况，形成详细的全过程审计记录，应根据建设工程项目过程审计的实施情况，对工程建设各阶段的管理情况及其结果进行分析和评价，出具分阶段和最终跟踪审计咨询报告。

（五）认真做好与学校工程管理部门和工程相关单位的沟通和协调工作，定期或不定期的向审计处项目负责人汇报审计工作进展情况和审计工作中发现的问题，征得审计处的指导性意见，促进全过程跟踪审计工作顺利开展和工作水平的提高。

第三章  建设工程项目全过程跟踪审计的内容

第八条  立项及可行性研究阶段的审计。审查拟建工程项目的建设规模、建设功能是否符合学校事业发展规划、学科发展规划和校园建设总体规划，投资规模是否适度；检查项目立项的决策程序和手续是否合规，是否在多方案比较、论证的基础上进行决策。审核建设工程投资估算是否合理、资金来源是否落实，为学校立项决策提供参考。

第九条  勘察设计阶段审计

（一）审查勘察、设计等单位资质的真实性和合法性，审核设计招投标文件内容的完整性，招标程序的合规、合法性。

（二）审核设计合同：设计单位主体的合法性，收费的合规、合理性，是否对设计提出投资控制的具体要求，对设计概算编制是否有要求和相关约定；责、权、利及违约条款的完整性和合理性，对低劣设计质量的索赔约定是否合理。

（三）审核设计方案的选定是否符合规定程序，设计阶段是否采取限额设计、方案优化等控制工程造价的措施；设计项目是否齐全，设计深度是否符合规定，为学校确定工程投资总额控制目标提供参考。

第十条  招标阶段审计

（一）审核招标文件，主要包括招标代理机构招标文件、施工招标文件、工程监理招标文件等。

审核要求：对招标文件中工程造价控制有关条款及工程界面划分的合理性进行审核，并提出审核意见和建议；文件内容的完整性、严密性，其中的暂定金额、暂定价、指定金额或指定价等暂估价确定依据和确定规则是否明确；招标程序的合规、合法性，评标、定标工作的公正、公平性，重点审核计价依据、价款结算与调整办法、合同主要条款。

（二）编制、审核工程量清单、控制价及投标价。

审核内容：主要包括审核工程量清单中主要工程量的计算是否准确，清单项目的编制、特征描述是否准确、完善，措施项目是否完整，是否存在明显漏项，控制价是否预先控制及价格水平是否合理。

- 审核招标答疑文件，主要审核文件内容表述的准确及完整性。

- 检查招投标程序的执行。检查整个招投标程序的执行是否与国家相关的法律、法规及招标文件中明确的程序相符。

- 审核投标清单报价的合理性，通过采用核对、比较、筛选等方法，对投标清单报价进行基础性数据分析和整理，找出投标清单中可能存在疑义或者显著异常的数据，在投标公示期内完成对中标候选人投标文件的初步核查。

第十一条  工程施工合同的审计，主要包括对建设工程的总承包合同和建设单位分包项目的分包合同审计。

审核内容：合同主体的合法性，合同内容与招标文件邀约、投标文件响应是否一致，工程量变更、材料设备价款调整、暂估价约定、计价计量规则条款、结算依据、审计条款等内容表述是否合规、合理、准确、完整。在合同中应约定所有的建设项目均应进行审计，未在规定时间内进行审计的工程变更、洽商、材料及主要设备的定价、索赔均不能作为结算依据，视为包括在合同价款之中。

第十二条  工程进度款审计

（一）按照施工合同中进度付款约定，承包方按月报送工程进度报表，经监理单位确认后上报工程管理部门；工程管理部门组织有关单位初步审校验收，签署意见后，提交审计处审计。

（二）主要审核：是否符合申报程序，所报进度是否与实际工程进度及实物工程量相符，计量计价方式及支付办法是否与合同约定相符，是否存在重复申报或将学校直接采购的材料、设备虚报的现象，工程预付款是否按合同约定比例支付和扣回等。

（三）根据工程进度，审核实物工程量及工程进度款，当实际进度与计划进度产生偏差时，分析偏差产生的原因。

第十三条  设计变更的审计

- 审计组应参与图纸会审、设计变更的论证。设计变更必须按程序报批，审计组以设计单位签字盖章确认后的批准文件作为工程结算依据，以学校工程管理部门负责人、监理工程师、跟踪审计人员、承包方负责人共同签证确认的变更工程量进入工程竣工结算。

- 主要审核：是否符合设计变更的批准程序，变更内容是否与实际发生相符，是否由主张变更的单位或部门以书面报告形式提出，是否经过可行性论证，是否有变更费用预算书，设计变更引起造价变化的是否能作为结算依据。重大设计变更，尤其是可能引起工程造价超出工程投资总额控制目标的设计变更，必须事先论证，按审批程序报批。

- 在考虑成本效益的基础上，审计组对工程设计变更进行审核，测算、分析设计变更对工程造价的影响，根据审核情况出具工程变更审核意见书。

第十四条  工程签证审计

（一）在施工过程中严格控制变更，工程变更前分析变更的原因；严格审核承包方提出的变更，防止承包方利用变更增加工程造价。

（二）主要审核：是否符合工程签证的管理程序和批准权限，签证内容是否与实际发生相符，计量计价方式是否与合同有关条款约定相符（或另做合理约定），能否作为结算依据。

（三）对发生的工程变更，及时做好事件发生、发展、终结等相关记录，必要时现场拍照，收集相关的证据资料；工程管理部门对工程造价有影响的隐蔽工程项目在施工前或施工过程中应及时通知审计人员派员到达现场，若承包方自行处理，工程结算审计时不予认可。

（四）跟踪审计人员应对工程签证中不适于套用定额的项目审定其单价，并出具工程签证项目单价审定意见书。

第十五条  材料设备价格的审计

（一）社会审计机构对于学校直接采购或认质认价的大宗材料设备，检查是否按规定组织招标，资格预审、入围名单确定及招投标程序是否合法、合规。

（二）审核招标文件及采购合同，及时出具审计意见。对于非招标确定的认质认价材料设备，根据工程管理部门的书面要求，按照学校确定的品牌、规格，提供价格方面的咨询意见。

（三）对于非招标确定的认质认价工程材料，根据工程管理部门的书面要求，按照学校确定的品牌、规格，提供价格方面的咨询意见，并由工程管理部门和审计处共同确定。

第十六条  隐蔽工程及工程验收审计

- 在隐蔽工程完工前，工程管理部门应会同跟踪审计人员一并参加隐蔽工程的检查与验收。

主要隐蔽工程包括：预埋工程、钢筋工程、土方工程、打桩工程、地基及基础工程、屋面工程、装饰基层、安装管线工程，现场核查隐蔽工程做法，材料是否与图纸、设计变更、施工规范、图集等相符，对超定额损耗部分，根据实际情况现场测定。跟踪审计人员须做好跟踪审计的书面记录、照相、摄相、电子文档，留下有力的证据。未经学校工程管理部门的现场负责人、监理工程师、跟踪审计人员、承包方现场负责人共同签证确认的隐蔽工程不得进入工程竣工结算。应重点跟踪结算时容易产生分歧的隐蔽工程，如土方工程、路基工程、拆除工程等。

- 工程验收主要包括基础验收、主体验收、竣工验收。

1.基础验收：现场核查基础、开挖尺寸、土质类别、边坡系数、排水方式、土方运输方式及运距等涉及造价变化的验收资料的完整性及真实性。

2.主体验收：现场核查构配件的制作方式、运输方式及运距，依据设计图及变更核查重要构件的尺寸及位置，插筋留置的方式，门窗洞口尺寸、防腐及保温材料的类型、材质及实际做法，涉及工程造价变化的验收资料及索赔资料的完整性及真实性。

3.竣工验收：主要核查变更、材料认证及有关索赔的书面证明材料，做好交工、验收时间记录。

第十七条  索赔费用审计

（一）在工程实施过程中，对可能引起索赔的因素重点跟踪，并及时提供相关咨询建议，以力求避免索赔事件的发生。对已经发生的索赔事件，根据合同的约定，及时做好事件发生、发展、终结等相关记录，必要时现场拍照，收集相关的证据资料；在规定的时间内与工程管理部门一起及时处理索赔事件。

（二）在项目实施过程中，对由于承包方的过错而引起的质量缺陷和工期延误，费用增加，造成损失的，积极协助工程管理部门及时提出反索赔。

第十八条  竣工结算审计

学校审计处或委托的社会审计机构初步审核建设工程竣工结算资料的完整性、真实性、有效性；现场勘查，检查实际施工是否与图纸、招标文件及答疑、图集、施工规范的要求相符；审核工程结算，包括审核工程量、取费、清单项目、综合单价等，出具审计意见书，为建设工程报送最终竣工结算审计提供依据。

- 工程竣工结算资料主要包括：经批准的可行性研究报告或项目建议书；招、投标文件和中标资料；委托审计任务书和设计合同；施工图及施工图会审纪要、竣工图；工程施工合同、补充协议书；勘察合同和地质勘探报告；经工程管理部门初审后的工程结算书、工程量计算书、报审表等初审材料；工程管理部门直接供应设备、材料的清单和合同书；材料差价证明资料；装订成册的设计变更、施工签证资料、隐蔽工程验收资料、质量验收合格资料和工程竣工验收报告；经工程管理部门初审后的工程索赔文件；与工程造价相关的其他资料。

- 审查竣工结算资料的完整性，承包方如未在规定的时间内提供完整的工程竣工结算资料，经工程管理部门催促后规定时间内仍未提供或没有明确答复，审计组有权根据已有资料进行审查，结算过程中不再接受有关经济方面的资料，责任由承包方自负。

- 现场勘查，检查实际施工是否与图纸、招标文件及答疑、图集、施工规范的要求相符，对不符部分，按合同约定的调整方式调整。

- 审核工程结算：审核工程量，取费，清单项目审查综合单价，对超报、虚报部分造价按相关规定扣减。审核材料价格是否与签证价、信息价、市场价相符合，对不符的材料价格按规定调整。

第四章  审计方法与程序

第十九条  学校审计处根据学校事业发展的需求和学校年度审计工作计划的安排组织实施，对学校建设工程项目实施全过程跟踪审计。

第二十条  对于工程审计中的重大问题，审计处及时组织工程管理部门、社会审计机构、承包方和监理单位共同研究、协商解决。

第二十一条  审计组根据建设工程项目全过程跟踪审计的情况，对工程建设各阶段的管理情况和各种审计事项的审计结果进行分析评价，出具审计报告或者审计建议书。

第五章  附  则

第二十二条  建设工程项目全过程跟踪审计过程中，工程管理部门、监理单位、承包方以及其他有关单位应主动、及时向学校审计处或审计组提供各项材料。

第二十三条  审计处参照本办法对建设工程项目实施全过程跟踪审计，并对审计结论负责。

第二十四条  本办法自发布之日起施行。原《天津科技大学建设工程项目过程跟踪审计实施办法》（津科大[2013]48号）文件同时废止。

天津科技大学办公室 2017年12月25日印制